## 2016 YILI KÖYDES YOL
2016 YILI KÖYDES PROJESİ YATIRIM PROGRAMI (01-10-2016 Tarihi İtibariyle)
SIRA NO | SEKTÖRÜN ADI | İLÇESİ | PROJENİN ADI |  | ÖDENEĞİ (TL) | HARCAMA (TL) | 1. KAT ASFALT |  | 2. KAT ASFALT |  | KİLİTLİ PARKE |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  | Program Km. | Yapılan Km. | Program Km. | Yapılan Km. | Program m² | Yapılan m²
1 | YOL | MERKEZ | KÖYDES | Dereboymul-Kç.Nefes | 120000 | 120000 | 3 | 3 |  |  |  |  | Bitti
2 |  | MERKEZ | KÖYDES | Aktaş-Grp.Ky.İlt | 20000 | 20000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | Bitti
3 |  | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.Battal | 40000 | 40000 | 1 | 1 |  |  |  |  | Bitti
4 |  | MERKEZ | KÖYDES | (Musabeyli)-Grp.Ky.Sağlık-Güneşli-By.Nefes-Dambasan-Haydarbeyli-Karalar-Çadırardıç | 182000 | 182000 |  |  | 13 | 13 |  |  | Bitti
5 |  | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.-Yudan-Ky.İlt. | 70000 | 70000 |  |  | 5 | 5 |  |  | Bitti
6 |  | MERKEZ | KÖYDES | (Dambasan)-Delihasan-Çorum İl sınırı | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
7 |  | MERKEZ | KÖYDES | (Karalar)-Sarıfatma | 70000 | 70000 |  |  | 5 | 5 |  |  | Bitti
8 |  | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.-Kırım-Mollahasan Mah.-Cihanpaşa | 99400 | 99400 |  |  | 8.1 |  |  |  | Devam Ediyor
9 |  | MERKEZ | KÖYDES | İlç.Merk.Grp.Ky.Recepli-Bozlar-Grp.Ky.İlt. | 36400 | 36400 |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  | Bitti
10 |  | MERKEZ | KÖYDES | (Topaç)-Dayılı-Araplıçiftliği Mah. | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
11 |  | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.-Grp.Ky.İnceçayır-İşleğen-Yazıpınarı-Çağlayan-Koyunculu-Yeşilova-Osmanpaşa (BM) | 56000 | 56000 |  |  | 4 | 4 |  |  | Bitti
12 |  | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.-Baltasarılar | 14000 | 14000 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bitti
13 |  | MERKEZ | KÖYDES | Derbent (Köy İçi) | 14243 | 14243 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bitti
14 |  | MERKEZ | KÖYDES | (Bozlar)-Grp.Ky.Güdülelmahacılı-Köçeklioğlu-Tekkeyenicesi-Osmanpaşa (BM) | 98000 | 98000 |  |  | 7 | 7 |  |  | Bitti
15 |  | MERKEZ | KÖYDES | (Haydarbeyli)-Çatma-Yk.Çatma Mah. | 56000 | 56000 |  |  | 4 | 4 |  |  | Bitti
16 |  | MERKEZ | KÖYDES | Tayip ( Köy İçi) | 14000 | 14000 | [6 empty] | Bitti
MERKEZ İLÇE TOPLAMI |  |  |  |  | 974043 | 974043 | 4.5 | 4.5 | 56.7 | 48.6
17 | YOL | A.MADENİ | KÖYDES | Akçakoyunlu (Köy İçi) | 40288.2 | 40288.2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Bitti
18 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Aş.Çulhalı (Köy İçi) | 60000 | 60000 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | Bitti
19 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.Güllük | 120000 | 120000 | 3 | 3 |  |  |  |  | Bitti
20 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.(Oluközü)-Konacı-Karadikmen | 160000 | 160000 | 4 | 4 |  |  |  |  | Bitti
21 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Üçkaraağaç (Köy İçi) | 60000 | 60000 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | Bitti
22 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Kayakışla (Köy İçi) | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 1000 |  | Devam Ediyor
23 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Dayılı-Sarıkaya.İlç.Hd. | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
24 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Arpalık | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
25 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Hacıfakılı-Kırlar-Çaypınar-Akçakoyunlu -Çardak-Ky.İlt | 168000 | 168000 |  |  | 12 | 12 |  |  | Bitti
26 |  | A.MADENİ | KÖYDES | (Karahisartatlısı)-Örenkale-Karaalikaçağı-Yünalanı | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
27 |  | A.MADENİ | KÖYDES | Ky.İlt.-Kuşlukaçağı-Uzakçay | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
28 | YOL | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt-Gökdere-Belekcihan (B)-Dayılı | 56000 | 56000 |  |  | 4 | 4 |  |  | Bitti
AKDAĞMADENİ İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 844288.2 | 844288.2 | 11 | 11 | 26 | 26 | 1000
29 | YOL | AYDINCIK | KÖYDES | Ky.İlt.-Mollaismail | 49000 | 49000 |  |  | 3.5 |  |  |  | Devam Ediyor
30 | YOL | AYDINCIK | KÖYDES | Aydıncık İlç.Merk.-Mercimekören-Kösrelik | 143083.5 | 143083.5 | 3.5 | [5 empty] | Devam Ediyor
AYDINCIK İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 192083.5 | 192083.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0
31 | YOL | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Dy.İlt.Devecipınar -Yazıkışla | 142026.4 | 142026.4 | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  | Bitti
32 |  | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Dy.İlt.Yazıçepni | 16000 | 16000 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | Bitti
33 |  | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Sırçalı-Yamaçlı | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
34 |  | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Boğazlıyan İlç.Merk.-Başhoroz-Müftükışla | 42000 | 42000 |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  | Bitti
35 |  | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Dy.İlt-Oğulcuk-Belören | 14000 | 14000 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bitti
36 |  | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Dy.İlt.Yazıçepni | 14000 | 14000 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bitti
BOĞAZLIYAN İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 270026.4 | 270026.4 | 4.1 | 4.1 | 8.1 | 8.1
37 | YOL | ÇANDIR | KÖYDES | Çandır İlç:merk.-Büyükkışla | 37321.9 | 37321.9 |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | Bitti
ÇANDIR İLÇESİ TOPLAM |  |  |  |  | 37321.9 | 37321.9 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
38 | YOL | ÇAYIRALAN | KÖYDES | (Menteşe) Ky.İlt.- Sarıkaya İlç.Hd. | 80000 | 80000 | 2 | 2 |  |  |  |  | Bitti
39 |  | ÇAYIRALAN | KÖYDES | Çayıralan İlç.Merk.-Aş.Tekke-Yk.Tekke-Derekemal-İnönü-Yk.Yahyasaray-Akdağnmadeni İlç.Hd. | 58740 | 58740 |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  | Bitti
40 |  | ÇAYIRALAN | KÖYDES | (Aş.Tekke)-Günyayla-Konuklar (B)-Menteşe-Karakışla | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
41 |  | ÇAYIRALAN | KÖYDES | Çayıralan İlç.Mer.-Turluhan-Elçi-Kayseri İl.Hd. | 56000 | 56000 |  |  | 4 | 4 |  |  | Bitti
ÇAYIRALAN İLÇESİ TOPLAM |  |  |  |  | 236740 | 236740 | 2 | 2 | 11.2 | 11.2
42 | YOL | ÇEKEREK | KÖYDES | Dy.İlt.-Doğanoğlu-Kırkdilim | 40000 | 40000 | 1 | [5 empty] | Devam Ediyor
43 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | Ky.İlt.-İlbeyli | 77000 | 77000 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  | Bitti
44 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | Dy.İlt.-Alıçlı | 63019.7 | 63019.7 |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | Bitti
45 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | Yk.Karakaya-Gökdere | 49000 | 49000 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | Bitti
46 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | Ky.İlt.-Mehmetli | 22400 | 22400 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | Bitti
47 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | Ky.İlt.-Çayırözü | 43400 | 43400 |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  | Bitti
48 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | İlç.Mer-İsaklı | 21000 | 21000 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | Bitti
49 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | Dy.İlt.-Doğanoğlu-Kırkdilim | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
50 |  | ÇEKEREK | KÖYDES | Ky.İlt.-Yk.Karahacılı | 56000 | 56000 |  |  | 4 | 4 |  |  | Bitti
ÇEKEREK İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 413819.7 | 413819.7 | 1 | 0 | 26.7 | 26.7
51 | YOL | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Örencik (Köy İçi) | 12000 | 12000 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Bitti
52 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Yankı-Saraykent İlç.Sn. | 12000 | 12000 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Bitti
53 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Yavihasan | 37800 | 37800 |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | Bitti
54 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.Seyhan-Dikmesöğüt-Yelten-Ovacık-Gümüşsu-Elmalıçiftliği-Tokat İl Sn. | 25200 | 25200 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | Bitti
55 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Ky.İlt.Akçakale | 35136.3 | 35136.3 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  | Bitti
56 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Hanözü | 35000 | 35000 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | Bitti
57 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.Yakacık-Yanık | 25200 | 25200 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | Bitti
58 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Gümüşdiğin | 35000 | 35000 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | Bitti
59 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Ky.İlt.-Kemallı | 31500 | 31500 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | Bitti
60 |  | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Halıköy | 31800 | 31800 |  |  | 2.2 | 2.2 |  |  | Bitti
KADIŞEHRİ İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 280636.3 | 280636.3 | 0.6 | 0.6 | 19 | 19
61 | YOL | SARAYKENT | KÖYDES | Ky.İlt.-Çiçeklihüyüğü | 35000 | 35000 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | Bitti
62 | YOL | SARAYKENT | KÖYDES | Ky.İlt.Çiçekli -Beşkavak | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
63 | YOL | SARAYKENT | KÖYDES | Ky.İlt.-Kamberli | 49000 | 49000 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | Bitti
64 | YOL | SARAYKENT | KÖYDES | Kilitli Parke (Muhtelif köyler) | 60774.7 | 60774.7 | [6 empty] | Devam Ediyor
SARAYKENT İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 172774.7 | 172774.7 |  |  | 8 | 8
65 | YOL | SARIKAYA | KÖYDES | (Yazıkaplancı)-Hisarbey | 20000 | 20000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | Bitti
66 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Karayakup (B)-Koçcağız | 20000 | 20000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | Bitti
67 |  | SARIKAYA | KÖYDES | (Köprücek)Baraklı yol ayr.-Çayıralan İlç.Hd. | 122353.1 | 122353.1 | 3 | 3 |  |  |  |  | Bitti
68 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Çatak-Yahyalı | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
69 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Dy.İlt.Karahallı-Çatak | 21000 | 21000 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | Bitti
70 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Dy.İlt.-Alifakılı | 14000 | 14000 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bitti
71 |  | SARIKAYA | KÖYDES | İlç.Merk.Köprücek-Baraklı | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
72 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Dy.İlt.-Doğansaray | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
73 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Emirbey-Kürkçü | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
74 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Gündüzlü- Azapbaşı | 21000 | 21000 |  |  | 1.5 |  |  |  | Devam Ediyor
75 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Karayakup (B) -Kç.Çalağıl -Sorgun İlç.Hd. | 70000 | 70000 |  |  | 5 | 5 |  |  | Bitti
76 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Bağlıca-Sorgun İlç.Hd. | 35000 | 35000 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | Bitti
77 |  | SARIKAYA | KÖYDES | Dy.İlt.-Ilısu | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
78 |  | SARIKAYA | KÖYDES | İlç.Merk.Toprakpınar-Burunkışla-Yk.Sarıkaya | 70000 | 70000 |  |  | 5 | 5 |  |  | Bitti
SARIKAYA İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 547353.1 | 547353.1 | 4 | 4 | 27.5 | 26
79 | YOL | SORGUN | KÖYDES | Duralidayılı-Ky.İlt. | 160000 | 160000 | 4 | 4 |  |  |  |  | Bitti
80 |  | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.Grp.Belencumafakılı -Aş.Emirler-Yk.Emirler | 40000 | 40000 | 1 | [5 empty] | Devam Ediyor
81 |  | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Ayrıdam | 40000 | 40000 | 1 | 1 |  |  |  |  | Bitti
82 |  | SORGUN | KÖYDES | Sorgun İlç.Merk.-Bağlarbaşı-By.Kışla | 70000 | 70000 |  |  | 5 | 5 |  |  | Bitti
83 |  | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.(Karaveli)-Çavuş-Gedikhasanlı -By.Ören | 168000 | 168000 |  |  | 12 | 12 |  |  | Bitti
84 |  | SORGUN | KÖYDES | İlç.Merk.Kç.Köhne-Şahmuratlı-Alcı-Merkez İlç.Hd. | 140000 | 140000 |  |  | 10 | 10 |  |  | Bitti
85 |  | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.Günyazı | 70000 | 70000 |  |  | 5 | 5 |  |  | Bitti
86 |  | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Dişli-Ağcın-Taşpınar | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
87 |  | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.Boğazcumafakılı | 23997.3 | 23997.3 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | Bitti
88 |  | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Gevrek | 42000 | 42000 |  |  | 3 | 3 |  |  | Bitti
SORGUN İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 795997.3 | 795997.3 | 6 | 5 | 39.5 | 39.5
89 | YOL | ŞEFAATLİ | KÖYDES | Grp.Ky.Kızılyar-Saçlı-Saatli-İbrahimhacılı-Güzelli-Boğazlıyan İlç.Hd. | 361700.5 | 361700.5 | 3.5 | [5 empty] | Devam Ediyor
ŞEFAATLİ İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 361700.5 | 361700.5 | 3.5 |  | 0 | 0
90 | YOL | YENİFAKILI | KÖYDES | Eskiören-Fehimli | 80000 | 80000 | 2 | 2 |  |  |  |  | Bitti
91 | YOL | YENİFAKILI | KÖYDES | Kilitli Parke (Muhtelif köyler) | 25909.3 | 25909.3 |  |  |  |  | 1344 | 1344 | Bitti
YENİFAKILI İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 105909.3 | 105909.3 | 2 | 2 | 0 |  | 1344 | 1344
92 | YOL | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.-Grp.Ky.Akpınar-Hacıuşağı-Hacıosmanlı-Orhan-Ky.İl | 40000 | 40000 | 1 | 1 |  |  |  |  | Bitti
93 |  | YERKÖY | KÖYDES | Ky.İlt.-Topaç | 40000 | 40000 | 1 | 1 |  |  |  |  | Bitti
94 |  | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.(Sekili )-Süleymanlı-Yakuplu-Çalıklı-Beserek | 20000 | 20000 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | Bitti
95 |  | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.-Terzili-Çamlıbel | 24000 | 24000 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | Bitti
96 |  | YERKÖY | KÖYDES | Salmanlı (BM) -Poyraz | 56000 | 56000 |  |  | 4 | 4 |  |  | Bitti
97 |  | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.Yk.İhsangazili | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
98 |  | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.-Aş.Elmahacılı | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
99 |  | YERKÖY | KÖYDES | Şefaatli İlç.Hd.-Yk.Eğerci-Aş.Eğerci-Kırşehir İl.Hd. | 118714.5 | 118714.5 |  |  | 9 | 9 |  |  | Bitti
100 |  | YERKÖY | KÖYDES | Ky.İlt.-Hacımusalı | 35000 | 35000 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | Bitti
101 |  | YERKÖY | KÖYDES | Ky.İlt-Hacılı | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
102 |  | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.-Harkaşan | 14000 | 14000 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bitti
103 |  | YERKÖY | KÖYDES | Grp.Ky.İlt.-Kumluca | 28000 | 28000 |  |  | 2 | 2 |  |  | Bitti
104 |  | YERKÖY | KÖYDES | Grp.Ky.İlt.-Çakırlar | 7000 | 7000 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | Bitti
105 |  | YERKÖY | KÖYDES | Grp.Ky.İlt.-Kocaoğlu | 7000 | 7000 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | Bitti
106 |  | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.-Grp.Ky.Akpınar-Hacıuşağı-Hacıosmanlı-Orhan-Ky.İlt | 91000 | 91000 |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  | Bitti
YERKÖY İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 564714.5 | 564714.5 | 3.1 | 3.1 | 32 | 32
TOPLAM |  |  |  |  | 5797408.4 | 5797408.4 | 45.3 | 36.3 | 260.9 | 247.8 | 2344 | 1344
ORTAK ALIM (Asfalt+Yedek Parça+Akaryakıt. Vb) |  |  |  |  | 2484603.6 | 1884663.6
2015 YILI KÖY-DES GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 8282012 | 7682072 | 45.3 | 36.3 | 260.9 | 247.8 | 2344 | 1344