## 2017 YILI KÖYDES YOL
2017 YILI KÖYDES PROJESİ YATIRIM PROGRAMI (24.10.2017 Tarihi İtibariyle)
[6 empty] | ANA PROGRAM | [7 empty] | AÇIKLAMA
SIRA NO | İLÇESİ | PROJENİN ADI |  | ÖDENEĞİ (TL) | HARCAMA (TL) | 1. KAT ASFALT |  | 2. KAT ASFALT |  | BSK YOL |  | KİLİTLİ PARKE
|  |  | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  | Program Km. | Yapılan Km. | Program Km. | Yapılan Km. | Program Km. | Yapılan Km. | Program m² | Yapılan m²
1 | MERKEZ | KÖYDES | Ky.İlt.-Karabıyık | 109060 | 109060 | 1 | 1 | [6 empty] | BİTTİ
2 | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.-Azizili-Azizlibağları (B)-Salmanfakılı | 342441.4 | 342441.4 | 2 | 2 | [6 empty] | BİTTİ
3 | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.-Grp.Ky.Yassıhüyük-Karacalar | 280059 | 280059 | 2 | 2 | [6 empty] | BİTTİ
4 | MERKEZ | KÖYDES | İlç.Merk.Grp.Ky.Recepli-Bozlar-Grp.Ky.İlt. | 160194.4 | 160194.4 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.-Grp.Ky.İnceçayır-İşleğen-Yazıpınarı-Çağlayan-Koyunculu-Yeşilova-Osmanpaşa (BM) | 328762.7 | 328762.7 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | MERKEZ | KÖYDES | Grp.Ky.İlt.-Mezra | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | MERKEZ | KÖYDES | Topçu (Köy İçi) | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.Grp.Ky.Kalınbük Mah.-Bişek-Günyayla | 61712.34 | 61712.34 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | MERKEZ | KÖYDES | Gökçekışla (Köy İçi) | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | MERKEZ | KÖYDES | Kuşçu (Köy İçi) | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | MERKEZ | KÖYDES | Grp.Ky.İlt.-Kızıltepe | 83255.34 | 83255.34 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | MERKEZ | KÖYDES | (Musabeyli)-Grp.Ky.Sağlık-Güneşli-By.Nefes-Dambasan-Haydarbeyli-Karalar-Çadırardıç | 61712.34 | 61712.34 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | MERKEZ | KÖYDES | Dy.İlt.Grp.Ky.Çalılı-Tayfur-(Köçeklioğlu) | 144964.64 | 144964.64 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | MERKEZ | KÖYDES | Sanat Yapısı (Köprü) | 108386.04 | 108386.04 | [8 empty] | BİTTİ
MERKEZ İLÇE TOPLAMI |  |  |  | 1766720.2 | 1766720.2 | 5 | 5 | 44 | 44
1 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.(Oluközü)-Konacı (B)-Karadikmen | 200596 | 200596 | 4 | 4 | [6 empty] | BİTTİ
2 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Pazarcık (Kilitli Parke) | 135967 | 135967 | [6 empty] | 2410 |  | Devam ediyor.
3 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy-Sazlıdere-Karaçokrak (Belediye Mah.) -Karahisartatlısı-Umutlu (B) -Olucak (B) | 107715 | 107715 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.Ortaköy-Aş.Culhalı-Dokuz | 129204 | 129204 |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | A.MADENİ | KÖYDES | Kartal-Ky.İlt | 57715 | 57715 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | A.MADENİ | KÖYDES | Demirşeyh-Ky.İlt | 50000 | 50000 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | A.MADENİ | KÖYDES | İly.Alicik | 64629 | 64629 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy. Karapir-Evci-Kavakalanı Mah.-Hayran | 107715 | 107715 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | A.MADENİ | KÖYDES | (Karahisartatlısı)-Örenkale-Karaalikaçağı-Yünalanı | 158719.5 | 158719.5 |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | A.MADENİ | KÖYDES | Abdurrahmanlı | 32314 | 32314 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | A.MADENİ | KÖYDES | Ky.İlt.-Kuşlukaçağı-Uzakçay | 560597.8 | 560597.8 | 3 | 3 | [6 empty] | BİTTİ
12 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Hacıfakılı-Kırlar-Çaypınar-Akçakoyunlu-Çardak-Ky.İlt | 107715 | 107715 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.Yk.Culhalı-Başçatak | 86172 | 86172 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | A.MADENİ | KÖYDES | Dy.İlt-Çampınar | 75400 | 75400 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
AKDAĞMADENİ İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 1874459.3 | 1874459.3 | 7 | 7 | 43.5 | 43.5 |  |  | 2410 | 0
1 | AYDINCIK | KÖYDES | Aydıncık İlç.Merk.-Mercimekören-Kösrelik | 328342 | 328342 | 3 | [7 empty] | Devam ediyor
2 | AYDINCIK | KÖYDES | Dy.İlt.By.Toraman- Benlioğlu | 80759.7 | 80759.7 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | BİTTİ
AYDINCIK İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 409101.7 | 409101.7 | 3.5 | 0.5
1 | BOĞAZLIYAN | KÖYDES | Boğazlıyan İlç.Merk.-Başhoroz-Müftükışla | 523079.2 | 523079.2 | 4 | 4 | [6 empty] | BİTTİ
BOĞAZLIYAN İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 523079.2 | 523079.2 | 4 | 4
1 | ÇANDIR | KÖYDES | Çandır İlç.Merk.-İğdeli | 78772.4 | 78772.4 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | BİTTİ
ÇANDIR İLÇESİ TOPLAM |  |  |  | 78772.4 | 78772.4 |  |  | 3.5 | 3.5
1 | ÇAYIRALAN | KÖYDES | (Aş.Tekke)-Külekci-Çukurören-Evciler-Gülderesi-Karaazap-Alidemirci | 744019.5 | 744019.5 | 7 | 7 | [6 empty] | BİTTİ
ÇAYIRALAN İLÇESİ TOPLAM |  |  |  | 744019.5 | 744019.5 | 7 | 7
1 | ÇEKEREK | KÖYDES | (Bayındırhüyük)-Yk.Karakaya | 435090.5 | 435090.5 | 3.2 | 3.2 | [6 empty] | BİTTİ
2 | ÇEKEREK | KÖYDES | Ky.İlty.-Çeltek-Ortaoba-Yk.Oba-Grp.Yl.İlt | 211906.6 | 211906.6 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | ÇEKEREK | KÖYDES | Dy.İlt.-Alıçlı | 75400.5 | 75400.5 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | BİTTİ
4 | ÇEKEREK | KÖYDES | Dy.İlt.Özüveren | 43086 | 43086 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
ÇEKEREK İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 765483.6 | 765483.6 | 3.8 |  | 12 | 12
1 | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.Seyhan-Dikmesöğüt-Yelten-Ovacık-Gümüşsu-Elmalıçiftliği-Tokat İl Sn. | 445969 | 445969 | 3.5 | [7 empty] | Devam Ediyor
2 | KADIŞEHRİ | KÖYDES | Dy.İlt.-Kıyılı | 66050.9 | 66050.9 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | BİTTİ
KADIŞEHRİ İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 512019.9 | 512019.9 | 3.5 |  | 3 | 3
1 | SARAYKENT | KÖYDES | Ky.İlt.Çiçekli -Beşkavak | 103556.8 | 103556.8 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | BİTTİ
2 | SARAYKENT | KÖYDES | Dy.İlt.-Altınsu | 75400 | 75400 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | SARAYKENT | KÖYDES | Ky.İlt.-Söğütlü | 47212.2 | 47212.2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | SARAYKENT | KÖYDES | Karapınar Köyü Kilitli Parke | 58500 | 58500 | [6 empty] | 4000 | 4000 | BİTTİ
SARAYKENT İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 284669 | 284669 |  | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 4000
1 | SARIKAYA | KÖYDES | Karayakup (B) -Kç.Çalağıl -Sorgun İlç.Hd. | 1248214.8 | 1248214.8 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | BİTTİ
SARIKAYA İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 1248214.8 | 1248214.8 |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
1 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Mirahor | 137000 | 137000 | 2 | 2 | [6 empty] | BİTTİ
2 | SORGUN | KÖYDES | Grp.Ky.Mehmetbeyli-Temrezli-Peyniryemez-Çakırhacılı-Emirhan | 279200.6 | 279200.6 | 1 | 1 | [6 empty] | BİTTİ
3 | SORGUN | KÖYDES | İlç.Merk.-Akoluk-Yazılıtaş-Aş.Karahacılı | 329679.4 | 329679.4 | 3 | 3 | [6 empty] | BİTTİ
4 | SORGUN | KÖYDES | Sorgun İlç.Merk.-Bağlarbaşı-By.Kışla | 150801 | 150801 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | SORGUN | KÖYDES | İlç.Merk.Kç.Köhne-Şahmuratlı-Alcı-Merkez İlç.Hd. | 43086 | 43086 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Ayrıdam | 64629 | 64629 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Halilfakılı-Erkekli | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | SORGUN | KÖYDES | Aş.Cumafakılı (Köy İçi) | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.(Külhüyük) -By.Eynelli | 110286.9 | 110286.9 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Babalı-Gözbaba | 43086 | 43086 |  |  | 2 | [5 empty] | Devam Ediyor.
11 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Aş.Karakaya | 21543 | 21543 |  |  | 1 | [5 empty] | Devam Ediyor.
12 | SORGUN | KÖYDES | Ky.İlt.Gököz | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | SORGUN | KÖYDES | YK.Emirler-Kapaklı | 43086 | 43086 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.Grp.Belencumafakılı -Aş.Emirler-Yk.Emirler | 43086 | 43086 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Karalık | 150801 | 150801 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | SORGUN | KÖYDES | Dy.İlt.-Keser | 21543 | 21543 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
SORGUN İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 1502456.9 | 1502456.9 | 6 | 6 | 34 | 31
1 | ŞEFAATLİ | KÖYDES | Ky.İlt.Caferli-Cankılı-Akçakoyunlu | 203950.5 | 203950.5 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | BİTTİ
2 | ŞEFAATLİ | KÖYDES | Dy.İlt.Konaklı-Tahiroğlu-Kuzayca | 137230.1 | 137230.1 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | ŞEFAATLİ | KÖYDES | Dedeli-Alifakılı | 150801 | 150801 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | ŞEFATTLİ | KÖYDES | Grp.Ky.Kızılyar-Saçlı-Saatli-İbrahimhacılı-Güzelli-Boğazlıyan İlç.Hd. | 172344 | 172344 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | ŞEFAATLİ | KÖYDES | İlç.Merk.-Kazlıuşağı-Bağyazı-Gülüstan | 43086 | 43086 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | BİTTİ
ŞEFAATLİ İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 707411.6 | 707411.6 | 1.5 |  | 23 | 23
1 | YENİFAKILI | KÖYDES | Eskiören-Fehimli-Yenifakılı İlç.hd. | 107715 | 107715 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | BİTTİ
2 | YENİFAKILI | KÖYDES | İlç.Merk.Yiğitler-Çöplüçiftliği | 121589.6 | 121589.6 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | YENİFAKILI | KÖYDES | Eskiören-Nevşehir İlç.Hd.(Merdanlı) (EK prg) | 121589.6 | 121589.6 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | BİTTİ
YENİFAKILI İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 229304.6 | 229304.6 | 0.5 |  | 7.5 | 7.5 |  |  | 0 | 0
1 | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.-Grp.Ky.Kömüşören-Hatip-Merk.İlç.Hd. | 902237 | 902237 | 8 | 8 | [6 empty] | BİTTİ
2 | YERKÖY | KÖYDES | Dy.İlt.Grp.Ky.Aş.Elmahacılı-Kahya-Kördeve-Şefaatli İlç.Hd.(Karanlık dere yolu) | 194372.5 | 194372.5 | 1 | 1 | [6 empty] | BİTTİ
YERKÖY İLÇESİ TOPLAMI |  |  |  | 1096609.5 | 1096609.5 | 9 | 9 | 0 | 0
TOPLAM |  |  |  | 11742322.2 | 11742322.2 | 50.8 | 38.5 | 181 | 178 | 2.8 | 2.8 | 6410 | 0
ORTAK ALIM (Asfalt+Yedek Parça+Akaryakıt. Vb) |  |  |  | 5047423.8 | 4057424
Müşavirlik Hizmetleri |  |  |  | 35000 | 10000
70 | 2017 YILI KÖY-DES GENEL TOPLAM |  |  | 16824746 | 15809746.2 | 50.8 | 38.5 | 181 | 178 | 2.8 | 2.8 | 6410
Note on E28: EXPER P: + 15.584.2
Note on F28: EXPER P: + 15.584.2